## Сводка
Аудит готовности SuperAgents OS (ai-os-new)
1. Паспорт аудита
Репозиторий | github.com/egilyad/ai-os-new
Ветка | fix-debate-text-truncation (коммит d632cf7, «feat: AGEMS 4.x platform budget UI…»)
Версия проекта | ai-os-new 4.5.0 «SuperAgents OS» — браузерная multi-agent ОС (local-first)
Дата аудита | 2026-09-18
Режим | Экспресс-обзор всех панелей + развёрнутый аудит проекта (статический анализ, без запуска сборки)
Scope панелей | docs/PANEL_MAP.md — Dashboard + Chat + Debates. ВНИМАНИЕ: файл заявляет 57 панелей, фактически перечисляет 65; часть «дебатов» переехала в новую секцию Techniques. Аудит выполнен по всем 65 перечисленным панелям.
2. Масштаб проекта (статический подсчёт)
Файлов TypeScript/TSX в src/ | 2 663
Строк кода в src/ | ≈ 432 400
Unit-тест-файлов | 365 (~14% от файлов)
React-компонентов | 888
Zustand-store'ов | 52
Файлов kernel-сервисов | 882 (43+ фаз регистрации)
Типизированных событий EventBus | ≈ 543
Панелей навигации всего в приложении | 227 (61 core + 49 system + 117 content)
Панелей в scope аудита | 65 (11 Dashboard + 6 Chat + 48 Debates)
3. Методология оценки (0–10)
UI-готовность (вес 30%) | Реализован ли компонент: размер (LOC с учётом папок), тесты, флаги planned/experimental
Бэкенд-wiring (вес 30%) | Подключение к kernel-сервисам, store'ам, хукам живых данных (useRealAgents / useDebateArguments), EventBus
i18n и UX (вес 20%) | useTranslation, число t()-вызовов, обработка пустых состояний, захардкоженные строки, инлайн-стили
Тесты и надёжность (вес 20%) | Наличие unit-теста панели, плотность try/catch
Итог | 0.3×UI + 0.3×Wiring + 0.2×i18n + 0.2×Тесты. Градации: ≥8.5 готова · 7–8.4 почти готова · 5.5–6.9 прототип · 4–5.4 черновик
4. Сводка по разделам
Раздел | Панелей | UI | Wiring | i18n/UX | Тесты | Итог
Dashboard | 11 | 8.5 | 4.3 | 7.1 | 5.6 | 6.4
Chat | 6 | 8.9 | 5.8 | 8.1 | 7 | 7.4
Debates | 48 | 8 | 6.1 | 7.2 | 7.6 | 7.2
5. Лидеры и аутсайдеры
Лидеры (топ-5) | Chat — 9.1 · Debate Arena — 9.0 · Overview — 8.7 · Builder — 8.6 · Adversarial Source — 8.3
Аутсайдеры (худшие-5) | Key Usage Analytics — 4.9 · Debate Templates — 5.0 · Budget Alerts — 5.1 · Contribution Graph — 5.2 · Debate Replay — 5.3
6. Итоговая оценка и ключевые риски
Средний балл панелей (65) | 7.1 / 10
Средний балл инфраструктуры (10 направлений) | 8.0 / 10
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА | 7.5 / 10 — сильная инженерная база, умеренный техдолг
Р1. «Пишем без проверок» | Разработка ведётся с отложенными typecheck/build/tests (SUMMARY.md). До финального прогона на «сильном ПК» проект теоретически содержит невоспроизведённые ошибки компиляции.
Р2. Ключи API в открытом виде | По умолчанию ключи лежат plaintext в IndexedDB (честно задокументировано в README); AES-GCM vault есть, но опционален. Запрет использования на shared-машинах — только организационная мера.
Р3. Символическое e2e-покрытие | Одна базовая Playwright-спека на 26 строк на 227 панелей; coverage считается только по 5 стабильным директориям с порогами 30/20%.
Р4. Перегрузка навигации | 227 пунктов меню; 33 «ComingSoon» свернуты в Experimental, но PANEL_MAP.md уже рассинхронизирован с реестром — документация отстаёт от UI.
Р5. Мьютированная уязвимость | npm audit понижен до --audit-level=critical из-за react-router 7.12–8.2 (GHSA-qwww-vcr4-c8h2); риск для client-only SPA низкий, но ждёт патча 7.x.

## Панели
Оценки готовности 65 панелей (PANEL_MAP.md)
№ | Раздел (PANEL_MAP) | Панель | id | Секция реестра сейчас | Компонент | LOC | UI (30%) | Wiring (30%) | i18n/UX (20%) | Тесты (20%) | ИТОГ | Комментарий
1 | Dashboard | Overview | dashboard | Dashboard | components/DashboardPanel/DashboardPanel.tsx | 3099 | 9.8 | 9 | 6.5 | 9 | 8.7 | [Готова к продуктиву] Флагманская панель-конструктор: папка DashboardPanel/ (16 файлов, ~3.1 тыс. строк), саб-секции StatsGrid, InferenceMesh, RoutingActivity, LiveTerminal. Есть unit-тест, ErrorBoundary и живые данные через store'ы. Самая зрелая панель приложения.
2 | Dashboard | Analytics | analytics | Dashboard | components/AnalyticsPanel/AnalyticsPanel.tsx | 249 | 8.3 | 6 | 8 | 9 | 7.7 | [Почти готова] Компонент 249 строк — солидный средний размер. данные из: kernel-сервисы, хуки живых данных (useRealAgents/useDebateArguments). i18n есть (5 вызовов t()). unit-тест есть.
3 | Dashboard | Economics | pricing | Dashboard | components/AnalyticsPanel/PricingPanel.tsx | 669 | 9 | 3 | 8.2 | 4 | 6 | [Рабочий прототип] PricingPanel в папке AnalyticsPanel. Экономика тарифов: i18n, живые данные о стоимости из store'ов. Уверенный средний уровень.
4 | Dashboard | Budget | budget | Dashboard | components/BudgetPanel.tsx | 168 | 8 | 5 | 8.5 | 5 | 6.6 | [Рабочий прототип] Компонент 168 строк — солидный средний размер. данные из: kernel-сервисы, хуки живых данных (useRealAgents/useDebateArguments). i18n есть (9 вызовов t()). unit-теста нет.
5 | Dashboard | Cost Analytics | cost-analytics | Dashboard | components/CostAnalyticsPanel.tsx | 441 | 8.5 | 3 | 8.5 | 4 | 6 | [Рабочий прототип] Компонент 441 строк — полноценная реализация. данные из: kernel-сервисы. i18n есть (19 вызовов t()). unit-теста нет.
6 | Dashboard | Cost Optimization | cost-optimization | Dashboard | components/CostOptimizationPanel.tsx | 324 | 8.5 | 3 | 8.5 | 4 | 6 | [Рабочий прототип] Компонент 324 строк — полноценная реализация. данные из: kernel-сервисы. i18n есть (10 вызовов t()). unit-теста нет.
7 | Dashboard | Custom Metrics | custom-metrics | section-randoms | components/CustomMetricsPanel.tsx | 320 | 8.5 | 3 | 8.5 | 6 | 6.4 | [Рабочий прототип] Компонент 320 строк — полноценная реализация. данные из: kernel-сервисы. i18n есть (12 вызовов t()). unit-теста нет.
8 | Dashboard | Budget Alerts | budget-alerts | Dashboard | components/BudgetAlertsPanel.tsx | 307 | 8.5 | 3 | 4.5 | 4 | 5.1 | [Черновик] Полностью локальная логика правил алертов (useState, без kernel/store), строки захардкожены на английском ('Budget Alert Rules', 'Above Threshold'). Функциональна как локальный инструмент, но выпадает из i18n иKernel-архитектуры.
9 | Dashboard | Key Usage Analytics | key-usage-analytics | section-randoms | components/KeyUsageAnalyticsPanel.tsx | 258 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4.9 | [Черновик] Компонент 258 строк — солидный средний размер. данные из: kernel-сервисы. строки захардкожены без i18n. unit-теста нет.
10 | Dashboard | Routing AI | routing | section-randoms | components/RoutingIntelligence/RoutingIntelligence.tsx | 284 | 8.3 | 5 | 8.5 | 8.5 | 7.4 | [Почти готова] RoutingIntelligence — выделенная папка, тест есть. Панель маршрутизации LLM (bandit/UCB-стратегии из README), интегрирована с kernel-роутингом.
11 | Dashboard | Contribution Graph | contribution-graph | section-randoms | components/ContributionGraphPanel.tsx | 217 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5.2 | [Черновик] Компонент 217 строк — солидный средний размер. данные из: kernel-сервисы. строки захардкожены без i18n. unit-теста нет.
12 | Chat | Chat | chat | Chat | components/ChatPanel/ChatPanel.tsx | 1400 | 9.3 | 9.5 | 8.5 | 9 | 9.1 | [Готова к продуктиву] Основной чат: ChatPanel.tsx (516 строк) + выделенный store-модуль stores/chat/ (send-message, hydration, event-handlers) с тестами. Полная i18n, интеграция с LLM-адаптерами и EventBus. Продакшн-уровень.
13 | Chat | Chat Sessions | chat-sessions | Chat | components/ChatSessionsManagerPanel.tsx | 663 | 9.3 | 6.5 | 7.7 | 9 | 8.1 | [Почти готова] Компонент 663 строк — полноценная реализация. данные из: kernel-сервисы, Zustand-store'ы. i18n есть (3 вызовов t()). unit-тест есть.
14 | Chat | Session Hub | session-hub | Chat | components/SessionHubPanel.tsx | 535 | 8.5 | 3.5 | 7.5 | 4 | 5.9 | [Рабочий прототип] Компонент 535 строк — полноценная реализация. данные из: Zustand-store'ы. i18n есть (1 вызовов t()). unit-теста нет.
15 | Chat | Bookmarks | bookmarks | section-randoms | components/BookmarksPanel/BookmarksPanel.tsx | 281 | 8 | 6 | 8.5 | 5 | 6.9 | [Рабочий прототип] Компонент 281 строк — солидный средний размер. данные из: kernel-сервисы, хуки живых данных (useRealAgents/useDebateArguments). i18n есть (11 вызовов t()). unit-теста нет.
16 | Chat | Tasks | tasks | section-randoms | components/TasksPanel/TasksPanel.tsx | 833 | 9.3 | 6 | 8.2 | 9 | 8 | [Почти готова] TasksPanel — папка, тест есть. Интеграция с task-store. Ошибок не выявлено, средне-высокая готовность.
17 | Chat | Files | files | section-randoms | components/WorkspacePanel/WorkspacePanel.tsx | 646 | 9 | 3 | 8 | 6 | 6.4 | [Рабочий прототип] WorkspacePanel (панель файлов) — папка WorkspacePanel/, placeholder-атрибуты в инпутах. Средний уровень, отдельного теста нет.
18 | Debates | Debate Arena | debate | Debates | components/DebateArena.tsx | 3400 | 9.8 | 9.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | [Готова к продуктиву] Debate Arena — переключатель режимов classic (DebatePanel) / runtime (?mode=runtime, DebateRuntimePanel ~3.3 тыс. строк). Визуально зрелая обвязка (табы, ErrorBoundary, i18n), за ней — самый развитый модуль системы. Тест DebateArena.test.tsx есть.
19 | Debates | Builder | builder | section-builder | components/BuilderPanel/CognitiveBuilder.tsx | 397 | 8.8 | 8.5 | 8 | 9 | 8.6 | [Готова к продуктиву] CognitiveBuilder — конструктор топологий, test присутствует. Ключевая панель сценария 'OS-интеллект', связана с BuilderService и графовыми хранилищами. Помечена experimental в реестре.
20 | Debates | Debate Live | debate-live | Debates | components/DebateLive/DebateLivePanel.tsx | 212 | 8 | 6.5 | 8 | 5 | 6.9 | [Рабочий прототип] Живая трансляция дебатов, 212 строк + debateLiveStore (634 строки, с тестами). Подключена к runtime-событиям. Готовность высокая, но отдельного теста компонента нет.
21 | Debates | Debate Rooms | debate-workspace | Debates | components/DebatePanel/DebateWorkspacePanel.tsx | 900 | 9 | 3 | 7.5 | 6 | 6.3 | [Рабочий прототип] Debate Rooms (DebatePanel/DebateWorkspacePanel, 307 строк в папке). Работает с сессиями дебатов; в компоненте есть placeholder-атрибуты ввода (не заглушки). Отдельного теста нет.
22 | Debates | Debate Replay | debate-replay | Debates | components/DebateReplayPanel.tsx | 305 | 8.5 | 4 | 4 | 4 | 5.3 | [Черновик] DebateReplayPanel + 6 саб-компонентов (Timeline, Sidebar, Controls — суммарно ~900 строк). Реальная функциональность, но i18n отсутствует в главном файле и теста нет.
23 | Debates | Tournament | debate-tournament | Debates | components/TournamentPanel.tsx | 377 | 8.5 | 3 | 4.5 | 5 | 5.3 | [Черновик] Компонент 377 строк — полноценная реализация. данные из: kernel-сервисы. строки захардкожены без i18n. unit-теста нет.
24 | Debates | Audience | audience | Debates | components/AudiencePanel.tsx | 632 | 9 | 3 | 4.5 | 4 | 5.3 | [Черновик] Компонент 632 строк — полноценная реализация. данные из: kernel-сервисы. строки захардкожены без i18n. unit-теста нет.
25 | Debates | Argument Graph | argument-graph | Debates | components/ArgumentGraphPanel/ArgumentGraphPanel.tsx | 608 | 9 | 6.5 | 4.5 | 4 | 6.3 | [Рабочий прототип] ArgumentGraphPanel — визуальный граф аргументов (xyflow). Без useTranslation (захардкоженные строки), теста нет. Функциональность реальная, но локализация и надёжность проседают.
26 | Debates | Strategy Builder | strategy-builder | Debates | components/DebatePanel/DebateStrategyBuilder.tsx | 366 | 8.5 | 3 | 4.5 | 6 | 5.5 | [Рабочий прототип] Компонент 366 строк — полноценная реализация. данные из: kernel-сервисы. строки захардкожены без i18n. unit-теста нет.
27 | Debates | Debate Analysis | debate-analysis | Debates | components/DebateAnalysisPanel.tsx | 306 | 8.5 | 3 | 8.5 | 6 | 6.4 | [Рабочий прототип] Компонент 306 строк — полноценная реализация. данные из: kernel-сервисы. i18n есть (11 вызовов t()). unit-теста нет.
28 | Debates | Debate History | debate-history | Debates | components/DebatePanel/DebateHistoryPage.tsx | 92 | 7 | 4 | 7.5 | 4 | 5.6 | [Рабочий прототип] Компонент 92 строк — компактная, но рабочая панель. данные из: kernel-сервисы. i18n есть (3 вызовов t()). unit-теста нет.
29 | Debates | Debates Manager | debates-manager | Debates | components/DebatesManagerPanel.tsx | 678 | 9.3 | 6.5 | 8.2 | 9 | 8.2 | [Почти готова] DebatesManagerPanel — 32 тыс. символов (~800 строк), крупная панель управления сессиями, тест есть. Одна из самых нагруженных панелей раздела Debates.
30 | Debates | Topics | topics | Debates | components/TopicSuggesterPanel.tsx | 419 | 8.5 | 5 | 7.5 | 5 | 6.5 | [Рабочий прототип] TopicSuggesterPanel — предлагает темы дебатов, работает поверх kernel/utils/topic-suggestions.ts. placeholder-атрибуты инпутов. Теста нет.
31 | Debates | Debate Templates | debate-templates | Debates | components/DebateTemplatesPanel.tsx | 183 | 8 | 3 | 4.5 | 4 | 5 | [Черновик] Компонент 183 строк — солидный средний размер. данные из: kernel-сервисы. строки захардкожены без i18n. unit-теста нет.
32 | Debates | Debate Quality | debate-quality | Debates | components/DebateQualityPanel.tsx | 480 | 8.5 | 3 | 7 | 5 | 5.8 | [Рабочий прототип] Компонент 480 строк — полноценная реализация. данные из: kernel-сервисы. i18n есть (11 вызовов t()). unit-теста нет.
33 | Debates | Quality Impact | quality-impact | Debates | components/QualityImpactDashboard/QualityImpactDashboardPanel.tsx | 1085 | 9 | 8 | 7.5 | 4 | 7.4 | [Почти готова] Обёртка 47 строк, но за ней папка QualityImpactDashboard/ (3 полноценные табы: Experiments 516 строк, Impact 317, Export 205 — всего ~1.1 тыс. строк) с kernel-коллектором качества и i18n. Отдельного теста нет — это главный минус.
34 | Debates | Steelman | steelman | Techniques (переехала из Debates) | components/SteelmanPanel/SteelmanPanel.tsx | 153 | 8.3 | 8 | 8 | 8.5 | 8.2 | [Почти готова] Компонент 153 строк — солидный средний размер. данные из: kernel-сервисы, прямое создание сервисов, хуки живых данных (useRealAgents/useDebateArguments). i18n есть (2 вызовов t()). unit-тест есть.
35 | Debates | Bayesian Judge | bayesian-judge | Techniques (переехала из Debates) | components/BayesianJudgePanel/BayesianJudgePanel.tsx | 156 | 8.3 | 6 | 8 | 8.5 | 7.6 | [Почти готова] Компонент 156 строк — солидный средний размер. данные из: kernel-сервисы, хуки живых данных (useRealAgents/useDebateArguments). i18n есть (2 вызовов t()). unit-тест есть.
36 | Debates | Blind Eval | blind-eval | Techniques (переехала из Debates) | components/BlindEvalPanel/BlindEvalPanel.tsx | 119 | 7.3 | 8 | 8 | 8.5 | 7.9 | [Почти готова] Компонент 119 строк — компактная, но рабочая панель. данные из: kernel-сервисы, прямое создание сервисов, хуки живых данных (useRealAgents/useDebateArguments). i18n есть (2 вызовов t()). unit-тест есть.
37 | Debates | Credibility | credibility | Techniques (переехала из Debates) | components/CredibilityPanel/CredibilityPanel.tsx | 80 | 7.3 | 4 | 7.5 | 8.5 | 6.6 | [Рабочий прототип] Компонент 80 строк — компактная, но рабочая панель. данные из: kernel-сервисы. i18n есть (1 вызовов t()). unit-тест есть.
38 | Debates | Calibration | calibration | Techniques (переехала из Debates) | components/CalibrationPanel/CalibrationPanel.tsx | 127 | 7.3 | 8 | 7.5 | 8.5 | 7.8 | [Почти готова] Компонент 127 строк — компактная, но рабочая панель. данные из: kernel-сервисы, прямое создание сервисов, хуки живых данных (useRealAgents/useDebateArguments). i18n есть (1 вызовов t()). unit-тест есть.
39 | Debates | Consistency | consistency | Techniques (переехала из Debates) | components/ConsistencyPanel/ConsistencyPanel.tsx | 105 | 7.3 | 8 | 7.5 | 8.5 | 7.8 | [Почти готова] Компонент 105 строк — компактная, но рабочая панель. данные из: kernel-сервисы, прямое создание сервисов, хуки живых данных (useRealAgents/useDebateArguments). i18n есть (1 вызовов t()). unit-тест есть.
40 | Debates | Frame Tracker | frame-tracker | Techniques (переехала из Debates) | components/FrameTrackerPanel/FrameTrackerPanel.tsx | 140 | 7.3 | 6 | 8 | 8.5 | 7.3 | [Почти готова] Компонент 140 строк — компактная, но рабочая панель. данные из: kernel-сервисы, хуки живых данных (useRealAgents/useDebateArguments). i18n есть (2 вызовов t()). unit-тест есть.
41 | Debates | Stance Drift | stance-drift | Techniques (переехала из Debates) | components/StanceDriftPanel/StanceDriftPanel.tsx | 153 | 8.3 | 6 | 8 | 8.5 | 7.6 | [Почти готова] Компонент 153 строк — солидный средний размер. данные из: kernel-сервисы, хуки живых данных (useRealAgents/useDebateArguments). i18n есть (2 вызовов t()). unit-тест есть.
42 | Debates | Insight Bus | insight-bus | Techniques (переехала из Debates) | components/InsightBusPanel/InsightBusPanel.tsx | 117 | 7.3 | 6 | 8 | 8.5 | 7.3 | [Почти готова] Компонент 117 строк — компактная, но рабочая панель. данные из: kernel-сервисы, хуки живых данных (useRealAgents/useDebateArguments). i18n есть (2 вызовов t()). unit-тест есть.
43 | Debates | Entanglement | entanglement | Techniques (переехала из Debates) | components/EntanglementPanel/EntanglementPanel.tsx | 127 | 6.5 | 8 | 8 | 8.5 | 7.6 | [Почти готова] Помечена в реестре как status:'planned' + experimental — единственная панель выборки с официальным признаком незавершённости. Компонент существует (EntanglementPanel), но закладывать на неё продуктовые ожидания нельзя. Помечена experimental в реестре.
44 | Debates | Anchoring | anchoring | Techniques (переехала из Debates) | components/AnchoringPanel/AnchoringPanel.tsx | 124 | 7.3 | 8 | 8 | 8.5 | 7.9 | [Почти готова] Компонент 124 строк — компактная, но рабочая панель. данные из: kernel-сервисы, прямое создание сервисов, хуки живых данных (useRealAgents/useDebateArguments). i18n есть (2 вызовов t()). unit-тест есть.
45 | Debates | Meta Agent | meta-agent | Techniques (переехала из Debates) | components/MetaAgentPanel/MetaAgentPanel.tsx | 125 | 7.3 | 8 | 7.5 | 9 | 7.9 | [Почти готова] Компонент 125 строк — компактная, но рабочая панель. данные из: kernel-сервисы, прямое создание сервисов, хуки живых данных (useRealAgents/useDebateArguments). i18n есть (1 вызовов t()). unit-тест есть.
46 | Debates | Outcome Forecaster | outcome-forecaster | Techniques (переехала из Debates) | components/OutcomeForecasterPanel/OutcomeForecasterPanel.tsx | 91 | 7.3 | 4 | 7 | 8.5 | 6.5 | [Рабочий прототип] Компонент 91 строк — компактная, но рабочая панель. данные из: kernel-сервисы. i18n есть (1 вызовов t()). unit-тест есть.
47 | Debates | Concept Blender | concept-blender | Techniques (переехала из Debates) | components/ConceptBlenderPanel/ConceptBlenderPanel.tsx | 139 | 7.3 | 6 | 7.5 | 8.5 | 7.2 | [Почти готова] Компонент 139 строк — компактная, но рабочая панель. данные из: kernel-сервисы, хуки живых данных (useRealAgents/useDebateArguments). i18n есть (1 вызовов t()). unit-тест есть.
48 | Debates | Belief Mining | belief-mining | Techniques (переехала из Debates) | components/BeliefMiningPanel/BeliefMiningPanel.tsx | 135 | 7.3 | 8 | 8 | 8.5 | 7.9 | [Почти готова] Компонент 135 строк — компактная, но рабочая панель. данные из: kernel-сервисы, прямое создание сервисов, хуки живых данных (useRealAgents/useDebateArguments). i18n есть (2 вызовов t()). unit-тест есть.
49 | Debates | Minimax Planner | minimax-planner | Techniques (переехала из Debates) | components/MinimaxPlannerPanel/MinimaxPlannerPanel.tsx | 140 | 7.3 | 8 | 7.5 | 9 | 7.9 | [Почти готова] Компонент 140 строк — компактная, но рабочая панель. данные из: kernel-сервисы, прямое создание сервисов, хуки живых данных (useRealAgents/useDebateArguments). i18n есть (1 вызовов t()). unit-тест есть.
50 | Debates | Expert Witness | expert-witness | Techniques (переехала из Debates) | components/ExpertWitnessPanel/ExpertWitnessPanel.tsx | 100 | 7.3 | 8 | 7 | 8.5 | 7.7 | [Почти готова] Компонент 100 строк — компактная, но рабочая панель. данные из: kernel-сервисы, прямое создание сервисов, хуки живых данных (useRealAgents/useDebateArguments). i18n есть (1 вызовов t()). unit-тест есть.
51 | Debates | Rhetoric | rhetoric | Techniques (переехала из Debates) | components/RhetoricPanel/RhetoricPanel.tsx | 84 | 7.3 | 4 | 7.5 | 8.5 | 6.6 | [Рабочий прототип] Компонент 84 строк — компактная, но рабочая панель. данные из: kernel-сервисы. i18n есть (1 вызовов t()). unit-тест есть.
52 | Debates | Bias Profiler | bias-profiler | Techniques (переехала из Debates) | components/BiasProfilerPanel/BiasProfilerPanel.tsx | 136 | 7.3 | 6 | 8 | 8.5 | 7.3 | [Почти готова] Компонент 136 строк — компактная, но рабочая панель. данные из: kernel-сервисы, хуки живых данных (useRealAgents/useDebateArguments). i18n есть (2 вызовов t()). unit-тест есть.
53 | Debates | Incentive Detector | incentive-detector | Techniques (переехала из Debates) | components/IncentiveDetectorPanel/IncentiveDetectorPanel.tsx | 116 | 7.3 | 6 | 8 | 8.5 | 7.3 | [Почти готова] Компонент 116 строк — компактная, но рабочая панель. данные из: kernel-сервисы, хуки живых данных (useRealAgents/useDebateArguments). i18n есть (2 вызовов t()). unit-тест есть.
54 | Debates | Stakeholder | stakeholder | Techniques (переехала из Debates) | components/StakeholderPanel/StakeholderPanel.tsx | 82 | 7.3 | 4 | 7.5 | 8.5 | 6.6 | [Рабочий прототип] Компонент 82 строк — компактная, но рабочая панель. данные из: kernel-сервисы. i18n есть (1 вызовов t()). unit-тест есть.
55 | Debates | Scratchpad | scratchpad | Techniques (переехала из Debates) | components/ScratchpadPanel/ScratchpadPanel.tsx | 137 | 7.3 | 8 | 7.5 | 8.5 | 7.8 | [Почти готова] Типичный представитель техник-панелей: ScratchpadService из kernel, useRealAgents + useDebateArguments (живые аргументы), i18n, пустые состояния обработаны. Сгенерирована генератором gen-technique-panels.mjs, у всех 31 техники-панели есть тест и smoke-проверка бандла.
56 | Debates | Persona Mixer | persona-mixer | Techniques (переехала из Debates) | components/PersonaMixerPanel/PersonaMixerPanel.tsx | 130 | 7.3 | 6 | 7.5 | 8.5 | 7.2 | [Почти готова] Компонент 130 строк — компактная, но рабочая панель. данные из: kernel-сервисы, хуки живых данных (useRealAgents/useDebateArguments). i18n есть (1 вызовов t()). unit-тест есть.
57 | Debates | BoP Tracker | bop-tracker | Techniques (переехала из Debates) | components/BoPTrackerPanel/BoPTrackerPanel.tsx | 137 | 7.3 | 8 | 7.5 | 8.5 | 7.8 | [Почти готова] Компонент 137 строк — компактная, но рабочая панель. данные из: kernel-сервисы, прямое создание сервисов, хуки живых данных (useRealAgents/useDebateArguments). i18n есть (1 вызовов t()). unit-тест есть.
58 | Debates | GoT Deliberation | got-deliberation | Techniques (переехала из Debates) | components/GoTDeliberationPanel/GoTDeliberationPanel.tsx | 92 | 7.3 | 4 | 7 | 9 | 6.6 | [Рабочий прототип] Компонент 92 строк — компактная, но рабочая панель. данные из: kernel-сервисы. i18n есть (1 вызовов t()). unit-тест есть.
59 | Debates | Similarity | similarity | Techniques (переехала из Debates) | components/SimilarityPanel/SimilarityPanel.tsx | 134 | 7.3 | 6 | 8 | 8.5 | 7.3 | [Почти готова] Компонент 134 строк — компактная, но рабочая панель. данные из: kernel-сервисы, хуки живых данных (useRealAgents/useDebateArguments). i18n есть (2 вызовов t()). unit-тест есть.
60 | Debates | Drift Detector | drift-detector | Techniques (переехала из Debates) | components/DriftDetectorPanel/DriftDetectorPanel.tsx | 434 | 8.8 | 6 | 7.2 | 9 | 7.7 | [Почти готова] Компонент 434 строк — полноценная реализация. данные из: kernel-сервисы, хуки живых данных (useRealAgents/useDebateArguments). i18n есть (1 вызовов t()). unit-тест есть.
61 | Debates | Shadow Opponent | shadow-opponent | Techniques (переехала из Debates) | components/ShadowOpponentPanel/ShadowOpponentPanel.tsx | 465 | 8.8 | 8 | 6.7 | 9 | 8.2 | [Почти готова] Компонент 465 строк — полноценная реализация. данные из: kernel-сервисы, прямое создание сервисов, хуки живых данных (useRealAgents/useDebateArguments). i18n есть (2 вызовов t()). unit-тест есть.
62 | Debates | Adversarial Source | adversarial-source | Techniques (переехала из Debates) | components/AdversarialSourcePanel/AdversarialSourcePanel.tsx | 357 | 8.8 | 8 | 7.5 | 9 | 8.3 | [Почти готова] Компонент 357 строк — полноценная реализация. данные из: kernel-сервисы, прямое создание сервисов, хуки живых данных (useRealAgents/useDebateArguments). i18n есть (1 вызовов t()). unit-тест есть.
63 | Debates | Vuln Targeting | vuln-targeting | Techniques (переехала из Debates) | components/VulnTargetingPanel/VulnTargetingPanel.tsx | 434 | 8.8 | 8 | 7.7 | 8.5 | 8.3 | [Почти готова] Компонент 434 строк — полноценная реализация. данные из: kernel-сервисы, прямое создание сервисов, хуки живых данных (useRealAgents/useDebateArguments). i18n есть (2 вызовов t()). unit-тест есть.
64 | Debates | Justification | justification | Techniques (переехала из Debates) | components/JustificationPanel/JustificationPanel.tsx | 296 | 8.3 | 6 | 8 | 8.5 | 7.6 | [Почти готова] Компонент 296 строк — солидный средний размер. данные из: kernel-сервисы, хуки живых данных (useRealAgents/useDebateArguments). i18n есть (2 вызовов t()). unit-тест есть.
65 | Debates | Logical Form | logical-form | Techniques (переехала из Debates) | components/LogicalFormPanel/LogicalFormPanel.tsx | 426 | 8.8 | 6 | 7.2 | 8.5 | 7.6 | [Почти готова] Компонент 426 строк — полноценная реализация. данные из: kernel-сервисы, хуки живых данных (useRealAgents/useDebateArguments). i18n есть (1 вызовов t()). unit-тест есть.
| Среднее по 65 панелям | [5 empty] | 8.1385 | 5.7385 | 7.2862 | 7.1846 | 7.0569

## Общий аудит
Развёрнутый аудит проекта (без панелей)
№ | Направление | Оценка | Развёрнутый комментарий
1 | Архитектура ядра | 9.2 | Kernel построен контейнерно: container.ts (216 строк, DI-регистрация), SystemKernel с чистым reduce() для всех мутаций (kernel.ts, 651 строка) и типизированный EventBus (525 строк; onSafe-подписки с изоляцией ошибок). Событийный реестр вырос до ≈543 типизированных событий. Регистрация сервисов разложена на 50+ фаз-модулей (phase0-event-bridge … phase67-channels), у цепочек фаз есть собственные chain-тесты. Слои UI → Application → Kernel → Infrastructure принуждаются dependency-cruiser'ом в CI, madge следит за циклами в kernel. Минусы: количество фаз регистрации уже превышает разумный порог (риск «архитектурного мусора»), а kv-таблицы Dexie используются как быстрая свалка для новых фич в обход схемы.
2 | Слой данных (Dexie/DAL) | 8.5 | Dexie v34: 98 таблиц с аддитивной схемой миграций v1→v34, изолированный DAL-слой с репозиториями на каждую доменную область (debate-, council-, memory-, key-, trace-репозитории и др.), у ключевых миграций есть тесты (key-migration.test, scenario-migration.test, debate-timeline-repository.test). Данные local-first в IndexedDB, тяжёлые операции вынесены в Web Workers (memory.worker, sandbox.worker). Минусы: фазы H–Q (по признанию INVENTORY_REPORT.md) пишут только в безымянные kv-таблицы — данные существуют вне схемы; история миграций v23→v34 прошла через «режим без проверок», поэтому MIGRATION_SAFETY_AUDIT.md ведётся постфактум.
3 | LLM-слой | 9 | Самый зрелый слой: adapter-factory регистрирует ~30 адаптеров (13 семейств: Gemini, OpenRouter, Groq, NVIDIA NIM, OpenAI-compatible, DeepSeek, Qwen, Kimi, MiniMax, Cerebras, Cloudflare и др.). Поверх адаптеров — полноценный стек декораторов: retry, cache, rate-limit, circuit-breaker, fallback, cost-manager, priority-queue, canary-router, semantic-router, compress-route. Собственный SSE-парсер с тестами, middleware-pipeline, flyweight-кэш, token-counter и health-check'и провайдеров (gemini-health, provider-fleet-health). Розыск улучшений: мультипровайдерные фолбэки и кана-роутинг редко встречаются даже в коммерческих проектах.
4 | Сборка и CI/CD | 9 | GitHub Actions: 8 джоб — строгий typecheck (tsc -b --noEmit с защитой от «solution-style» ложного зелёного), ESLint (0 ошибок, порог warnings 250), production-build с контролем размера бандла (warning >30 МБ), vitest, scoped coverage (пороги 30/20%), npm audit (critical), проверка циклических зависимостей kernel (madge), правила слоёв (dependency-cruiser), Playwright e2e и автодеплой GitHub Pages с загрузкой sourcemaps в Sentry/Datadog (скрытые maps, безопасный dist). Commitlint + husky, multi-stage Dockerfile на nginx-unprivileged. Качество пайплайна — уровня зрелой продуктовой команды.
5 | Тестирование | 7 | 365 тест-файлов на 2 663 файла (~14%): vitest + Testing Library, у 41 из 65 аудит-панелей есть собственный unit-тест, smoke-тест покрывает весь technique-бандл (58 панелей), есть integration.test.ts ядра и CI-гейт паритета i18n-ключей. Но: e2e — единственная базовая спека (26 строк) на 227 панелей; coverage считается только по stores/hooks/kernel-events/workers/container, потому что полный прогон «OOM на некоторых файлах»; сервисы kernel (882 файла) покрыты фрагментарно; скриншот- и визуальных тестов нет.
6 | Безопасность | 6.5 | Сильные стороны: SecurityService на AES-GCM (PBKDF2 100 000 итераций, сменяемый пароль с ре-шифрованием), key-vault с encryptAllKeys и запретом plaintext-экспорта («Vault locked»), санитизация API-ключей по регекспам 9 провайдеров в логах/экспорте, DOMPurify для HTML, sandbox выключен по умолчанию с явным предупреждением о CSP, nginx fail-closed без настроенного прокси (SEC-07). Слабые: ключи по умолчанию хранятся в IndexedDB в открытом виде (vault опционален); npm audit понижен до critical; включение sandbox требует unsafe-eval; SYNC_SECRET sync-сервера настраивается вручную.
7 | i18n (EN/RU) | 8 | Двуязычность — первоклассный гражданин репозитория: CI-тест паритета падает при расхождении ключей en/ru, переводы техник-панелей автогенерируются сразу в двух локалях (techniques.ts), есть скрипты sync-ru/rebuild-ru, подпись теста — «чтобы русский пользователь не увидел сырой ключ». Минус: 9 из 65 аудит-панелей (budget-alerts, key-usage-analytics, contribution-graph, debate-replay, debate-tournament, audience, argument-graph, strategy-builder, debate-templates) написали строки мимо системы; в коде встречаются единичные русские строки в EN-сборке.
8 | Документация | 9.5 | Исключительно высокий уровень саморефлексии: ~70+ документов — README (411 строк с честными security-заметками), INVENTORY_REPORT с инвентаризацией 100+ покрытых паттернов (CrewAI/LangGraph/AutoGen/n8n…) с точными путями и номерами строк, SYSTEM_MANIFEST, USER_CONTROL_MAP, десятки аудит-отчётов (N2–N4, D4.x, debate-audits), roadmap-дерево и исследования дизайна. Минусы: PANEL_MAP.md устарел и внутренне противоречив (заявлено 57, перечислено 65, секции реорганизованы), docs/ разрослись без ретро-чистки (errrrrorr.md и т.п.).
9 | Техдолг и гигиена | 6 | Главный риск — задокументированный режим «пишем без проверок» (SUMMARY.md): typecheck/build/tests отложены на «сильный ПК», т.е. часть недавнего кода физически ещё не проходила компиляцию. В репо существует лазейка build:skip-typecheck. 202 ESLint-warning (React Compiler strictness) движутся вниз, TODO/FIXME в src всего 2 — код чистый. Масштаб (227 панелей, 98 таблиц, 543 события) опережает возможности сопровождения: PANEL_MAP рассинхронизирован, часть фаз живёт только на kv. Положительно: DEBT_REPORT.md ведётся, husky+commitlint, кастомные ESLint-правила (запрет сырых цветов, обязательный lifecycle).
10 | UX-консистентность | 7 | Единая тёмная тема на CSS-переменных (--slate-*, --accent), ErrorBoundary + Suspense-скелетон (PanelSkeleton) на каждом ленивом роуте, ModuleInfo-подсказки в панелях, пустые состояния («Нет доступных агентов», «Нет активного дебата») вместо синтетических демо-данных — useRealAgents документированно «никогда не синтезирует демо-агентов». Минусы: десятки инлайн-стилей на панель (против этого даже есть кастомное ESLint-правило rule-no-raw-style-color, но оно не побеждает), мобильная готовность только аудируется (MOBILE_AUDIT_PHASE1), 227 пунктов меню требуют UX-ревизии (33 заглушки уже свернуты в Experimental — правильный ход).
| ИТОГ по инфраструктуре | 7.97 | Сводная оценка проекта: 7.5 / 10 (50% панели 7.1 + 50% инфраструктура). Вывод: зрелая инженерная платформа с редкой для solo-проекта дисциплиной; основные вложения требуются в e2e-покрытие, финальный проверочный прогон и UX-ревизию навигации.

## Review
Кросс-проверки отчёта
Проверка | Ожидание | Факт | Статус
Количество панелей в листе «Панели» | 65 | 65 | PASS
Панелей раздела Dashboard | 11 | 11 | PASS
Панелей раздела Chat | 6 | 6 | PASS
Панелей раздела Debates | 48 | 48 | PASS
Средний ИТОГ панелей | 7.1 | 7.0569 | PASS
Оценок ИТОГ вне диапазона 0–10 | 0 | 0 | PASS