E X E C U T I O N R O A D M A P Дорожная карта SuperAgents OS до 10/10 От аудита 5,8/10 к целевому состоянию: шесть этапов, тринадцать сниппетов, критерии приёмки каждого шага Репозиторий: egilyad/ai-os-new База плана: аудит от 18.09.2026 (коммит d632cf7, оценка 5,8/10) Горизонт: 6 недель одного разработчика, без остановки продуктовой разработки Принцип: каждый этап — независимый релиз с измеримым критерием SuperAgents OS (ai-os-new) 18 сентября 2026

Содержание

1. Резюме: стратегия перехода к 10/10	1

2. Целевая модель: что означает 10/10	2

3. Календарный план: шесть недель, шесть этапов	3

3.1. Правила параллельности и отставания	3

4. Этап 0 — «Спасение» (день 0, 2–3 часа)	4

4.1. Фикс триггера CI	4

4.2. Восстановление MemoryPanel	5

4.3. Мусор, перенос, проверка	5

4.4. Критерии готовности и первый прогон	5

5. Этап 1 — «Гигиена и контроль» (неделя 1, 3–5 дней)	6

5.1. CI-базлайн типобезопасности (храповик)	6

5.2. Мёртвый код: минус 3 400 строк одним PR	7

5.3. Разрыв главного цикла зависимостей ядра	7

5.4. Pre-commit и слияния близнецов	7

5.5. Критерии готовности этапа	8

6. Этап 2 — «Навигация» (недели 2–3)	8

6.1. Шаг 1 — фильтр experimental (один файл, минус 41 пункт)	9

6.2. Шаг 2 — консолидация секций-одиночек	9

6.3. Шаг 3 — панель-каталог «Техники» вместо 58 пунктов	9

6.4. Шаг 4 — названия, i18n и порядок внедрения	10

7. Этап 3 — «Документация» (недели 2–3, параллельно с этапом 2)	10

7.1. Единственный источник цифр: генератор INVENTORY.md	11

7.2. Автопроверка README в CI	11

7.3. Обновление опорных документов и PANELS.md	11

8. Этап 4 — «Качество» (недели 3–5, фоновый поток)	12

8.1. План снижения tsc: 1 085 → 0	12

8.2. Монолиты и покрытие	12

8.3. E2E: 4 → 15 сценариев	13

8.4. Гигиена и честный ADR	13

9. Этап 5 — «Продукт» (недели 5–6 и постоянный режим)	14

9.1. Онбординг и центр запуска	14

9.2. Доступность, производительность, наблюдаемость	14

10. Метрики приёмки и регресс	15

11. Риски и их нейтрализация	16

12. Первые 48 часов: чек-лист быстрого старта	17

День 0, утро (2 часа)	17

День 0, после обеда (1 час)	17

День 1 (2–3 часа)	18

День 2 (2–3 часа)	18

Приложение А. Этап 0 коммит за коммитом	19

Приложение Б. Команды переноса docs/ (этап 3)	19

Приложение В. Пятнадцать e2e-сценариев этапа 4	20

Примечание: содержание построено на полях документа. После редактирования щёлкните по нему правой кнопкой и выберите «Обновить поле», чтобы номера страниц пересчитались.

# 1. Резюме: стратегия перехода к 10/10

Этот документ — исполнительный план по результатам аудита SuperAgents OS от 18 сентября 2026 года (сводная оценка 5,8 из 10). Аудит показал парадоксальную картину: ядро продукта сильное — реестр маршрутов с нулём битых ссылок на 257 панелей, дебатный стек с 91 тестовым файлом, LLM-слой с декораторным пайплайном, — но три контура управления сломаны. Контур контроля не работает: CI никогда не запускался из-за повреждённого триггера, 1 085 ошибок TypeScript не блокируются. Контур входа перегружен: 258 пунктов меню в 27 секциях, из которых 13 содержат по одному пункту. Контур знания разошёлся с реальностью: 817 файлов документации ошибаются почти в каждой ключевой цифре.

Стратегия плана — чинить контуры, а не переписывать продукт. Каждый из трёх контуров восстанавливается независимо от остальных и от продуктовой разработки, поэтому план выполним без остановки релизов. План разбит на шесть этапов, каждый из которых — независимый набор коротких PR с измеримым критерием готовности: либо критерий выполнен и оценка выросла, либо этап не закрыт — независимо от потраченного времени. Такой подход исключает самый опасный сценарий рефакторингов: бесконечную работу без видимых результатов.

Пять правил, на которых держится весь план. Первое: ничего не удаляется безвозвратно, кроме прямого мусора, — всё остальное уходит в архив с сохранением git-истории. Второе: ни один URL маршрута не меняется — реорганизуется только группировка меню, поэтому внешние ссылки и алиасы продолжают работать. Третье: любые счётчики (ошибки tsc, циклы зависимостей) управляются по правилу храповика — базлайн можно только уменьшать, любое увеличение роняет CI. Четвёртое: этапы 3 и 4 частично идут параллельно с этапом 2, суммарный календарный горизонт — шесть недель одного разработчика при сохранении продуктовой работы. Пятое: каждый этап заканчивается коммитом-вехой с пометкой в описании, чтобы история репозитория сама документировала прогресс.

Таблица 1 — Траектория оценок по этапам плана

| Этап | Срок | Ключевой результат | Оценка после |
| --- | --- | --- | --- |
| Старт (аудит 18.09.2026) | — | Диагностика завершена, план утверждён | 5,8 |
| 0. Спасение | день 0, 2–3 часа | CI запускается; MemoryPanel восстановлена; мусор удалён | 6,2 |
| 1. Гигиена и контроль | неделя 1, 3–5 дней | CI зелёный целиком; 0 мёртвых файлов; 0 циклов в ядре | 7,0 |
| 2. Навигация | недели 2–3 | Меню ≤ 9 разделов и ≤ 60 пунктов; experimental скрыты | 7,8 |
| 3. Документация | недели 2–3, параллельно | docs/ = README + 7 папок; цифры генерируются из кода | 8,2 |
| 4. Качество | недели 3–5, фон | tsc = 0 и enforced; e2e 15 сценариев; монолиты разбиты | 9,0 |
| 5. Продукт | недели 5–6 и далее | Онбординг, центр запуска, квартальный регресс-аудит | 9,5–10 |

Суммарные трудозатраты. Чистой работы — примерно 15–18 рабочих дней: 2–3 часа этапа 0, 3–5 дней этапа 1, 5–8 дней этапа 2, 2–3 дня этапа 3, 6–8 дней этапа 4, распределённых фоном по трём неделям, и 2–3 дня этапа 5 на стартовые улучшения. Календарный горизонт — шесть недель, потому что этапы 2–4 частично перекрываются. Важно, что после этапа 1 проект уже защищён: дальше качество может расти только вверх, потому что CI физически не пропустит ни новых ошибок типов, ни новых циклов, ни новых мёртвых файлов.

# 2. Целевая модель: что означает 10/10

Оценка 10/10 — это не «идеальный код без недостатков», такого не бывает в проектах этого масштаба. Это состояние, при котором каждая из двенадцати категорий аудита имеет измеримую метрику, инструмент проверки этой метрики работает автоматически, и ни одна метрика не опускается ниже целевого уровня. Такой проект можно оставить на месяц без присмотра — и по возвращении с помощью одного прогона CI и одного скрипта проверить, не деградировало ли что-нибудь. Именно поэтому в таблице ниже у каждой категории есть не только целевая оценка, но и способ её проверить.

Таблица 2 — Целевая модель по категориям аудита

| Категория | Сейчас | Цель | Метрика и способ измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Реестр маршрутов и карта панелей | 9 | 10 | Смоук-тест всех маршрутов из реестра в CI (route sweep); PANELS.md генерируется скриптом |
| Ядро: DI, события, DAL | 6 | 9 | 0 циклических зависимостей (madge/depcruise в режиме error); правило «сервисы не импортируют друг друга» реально соблюдается |
| Оболочка: Sidebar, AppLayout | 7 | 9 | ≤ 9 видимых разделов, ≤ 60 видимых пунктов меню; 5-минутный тест нового пользователя |
| Панели (257 шт., 21 кластер) | 6 | 9 | Нет кластеров ниже 7; близнецы слиты; Randoms распущен по доменам |
| LLM-слой (24 провайдера) | 7 | 9 | 0 мёртвых декораторов; CSP dev-режима покрывает все 24 провайдера |
| Сторы состояния (22 шт.) | 6 | 8 | Один фасад на домен дебатов; мелкие сторы объединены; нет сторов с двумя потребителями |
| Тесты и e2e | 6 | 9 | e2e 15 сценариев в CI; пороги coverage 50/40%; 0 падающих тестов |
| Локализация en/ru | 8 | 10 | Симметрия ключей проверяется тестом; сломанный rebuild-ru.mjs удалён |
| CI/CD (9 джоб) | 2 | 10 | Все джобы запускаются на каждый push и зелёные; typecheck enforced; базлайн tsc снят |
| Документация (817 файлов) | 4 | 9 | docs/ = README + 7 папок; INVENTORY.md генерируется из кода; README подтверждается автопроверкой |
| Конфиги, Docker, зависимости | 5.5 | 8 | npm install без --legacy-peer-deps; CSP полон; комментарии конфигов соответствуют действительности |
| Гигиена кода | 6 | 9 | as any < 50; inline-стили < 3 000; нет файлов монолитов > 1 000 строк |

Почему целевые уровни не везде 10. Категории «Ядро», «Сторы» и «Конфиги» имеют целевую оценку 8–9, а не 10, потому что их дальнейший рост упирается в продуктовые решения, а не в инженерную дисциплину: например, объединение трёх дебатных сторов имеет смысл только вместе с продуктовым рефакторингом домена дебатов, а консолидация 68 фаз регистрации — с пересмотром порядка инициализации ядра. Общий вердикт 10/10 достигается тогда, когда сумма сильных мест компенсирует эти осознанные отставания: маршруты, CI, локализация и документация образуют такой контур доверия, что остаточный долг в ядре не влияет на предсказуемость проекта.

Проверка модели — квартальный регресс-аудит. Раз в три месяца прогоняется тот же набор измерений, что дал таблицу 1 аудита: madge на циклы, tsc --noEmit, подсчёт гигиены, кросс-сверка пяти ключевых документов с INVENTORY.md, ручной проход по кластерам. Таблицы 1 и 2 этого плана и таблицы 1–3 аудита служат регрессионным чек-листом: если какая-то категория упала — она автоматически становится приоритетом следующего спринта.

# 3. Календарный план: шесть недель, шесть этапов

План построен так, чтобы результат был виден каждую неделю, а продуктовая разработка не останавливалась ни на день. Первая неделя — защита проекта: этап 0 возвращает CI в первый же день, этап 1 доводит контур контроля до зелёного состояния и убирает мёртвый код. Вторая и третья недели — интерфейс и знания: навигация сжимается до девяти разделов параллельно с переездом документации. Третья–пятая недели — типобезопасность и тесты, которые идут фоновым потоком малых PR. Пятая–шестая недели — продуктовая полировка и перевод проекта в постоянный режим. Вехи M0–M3 на диаграмме — точки, после которых откат назад физически невозможен: починенный триггер CI, зелёный пайплайн, компактное меню, снятый базлайн.

Рисунок 1 — Календарная шкала этапов: этапы 2–4 идут с перекрытием, этапы 3–4 — частично фоном

Таблица 3 — План по неделям: этапы, результаты, вехи

| Неделя | Этапы | Ключевые результаты недели | Веха |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 → 1 | CI запускается и становится зелёным (tsc-базлайн, unit, lint, depcruise); 18 мёртвых файлов удалены; главный цикл ядра разорван; pre-commit включён | M0–M1 |
| 2 | 2 → 3 | Фильтр experimental скрывает 40 панелей; 13 секций-одиночек консолидированы; docs/ переехал в README + 7 папок; генератор INVENTORY.md подключён к CI | M2 (частично) |
| 3 | 2 → 4 | Панель-каталог «Техники» заменяет 58 пунктов меню; близнецы слиты вкладками; в CI снят первый срез базлайна tsc (минус 150–200 ошибок: ProjectsPanel, ChatPanel) | M2 |
| 4 | 4 | Кластеры ошибок tsc сокращаются до 300–400; монолиты PolicyPanel и FleetPanel разбиты; e2e доведён до 10 сценариев | — |
| 5 | 4 → 5 | Базлайн tsc снят полностью, typecheck входит в сборку; e2e 15 сценариев; онбординг-тур и центр запуска на Dashboard | M3 |
| 6 | 5 | A11y-проход, телеметрия ошибок, DoD в CONTRIBUTING.md; первый квартальный регресс-аудит по таблицам 1–2 | 10/10 удерживается |

## 3.1. Правила параллельности и отставания

Этап 3 (документация) не зависит от этапа 2 (навигация) ни одним файлом, поэтому их можно вести одновременно — или поменять местами, если продуктовые приоритеты требуют сначала заняться меню. Этап 4 принципиально фоновый: его задачи нарезаны на самостоятельные PR по одному файлу или кластеру, каждый из которых можно взять в свободный вечер без риска оставить полудело. Единственное жёсткое правило — этапы 0 и 1 нельзя растягивать: пока CI не зелёный, весь остальной прогресс держится на честном слове, и каждая новая неделя без контура контроля добавляет долг, который потом придётся снимать отдельно.

Если сроки плывут. Критерий важнее календаря: лучше закрыть этап 1 на три дня позже, чем объявить его закрытым без проверки. Но есть два исключения, где отставание недопустимо. Первое — этап 0: если он не сделан в первый день, вероятность того, что план вообще начнётся, падает с каждым днём, поэтому его стоит сделать сразу после прочтения этого документа. Второе — снятие базлайна tsc: если к концу недели 4 счётчик не упал ниже 400, значит правило «кто трогает файл — чинит его» не работает, и нужно вернуться к разделу 8.1, а не продолжать молча копить отставание.

# 4. Этап 0 — «Спасение» (день 0, 2–3 часа)

Этап 0 — единственный в плане, где результат виден в день начала работ, и самый важный по соотношению усилий к эффекту. Пять задач: починить триггер CI, восстановить повреждённый исходник MemoryPanel, удалить четыре мусорных файла документации, перенести корневой роадмап владельца в docs/ и убрать мусорный тестовый файл из корня src. Каждая задача — один атомарный коммит, чтобы при любом вопросе можно было отдельно откатить или отдельно объяснить изменение. Никаких сопутствующих рефакторингов на этом этапе делать нельзя — соблазн «заодно поправить» здесь главный риск.

Таблица 4 — Задачи этапа 0

| Задача | Файл / объект | Время |
| --- | --- | --- |
| Починить триггер CI (сниппет 0-1) | .github/workflows/ci.yml, строки 8–11 | 5 мин |
| Восстановить MemoryPanel (сниппет 0-2) | src/components/MemoryPanel/MemoryPanel.tsx:27, 95 | 10 мин |
| Удалить мусор docs/new/ (сниппет 0-3) | errrrrorr.md, errrrro3r.md, agentsplan.md, au1.md | 10 мин |
| Перенести роадмап владельца | evgenyroadmap.md → docs/road/evgeny-roadmap.md | 5 мин |
| Удалить мусорный тест | src/test_map.ts | 2 мин |
| Проверочный push и наблюдение CI | ветка fix-debate-text-truncation | 30–60 мин |

## 4.1. Фикс триггера CI

Самая дорогая находка аудита занимает одну строку: в .github/workflows/ci.yml потеряны символы «[m» в обоих триггерах, поэтому GitHub считает «ain, master]» именем несуществующей ветки и ни одна из девяти джоб не запускалась ни разу. Правка возвращает список веток и добавляет текущую рабочую ветку в push-триггер, чтобы проверка пошла немедленно:

Сниппет 0-1. Починка триггера ci.yml # .github/workflows/ci.yml — было (строки 8–11): on: push: branches: ain, master] pull_request: branches: ain, master] # стало: on: push: branches: [main, master, fix-debate-text-truncation] pull_request: branches: [main, master]

## 4.2. Восстановление MemoryPanel

В исходнике MemoryPanel.tsx физически пропущены символы «[mem» в двух местах — в деструктуризации useState на строке 27 и в массиве зависимостей useEffect на строке 95. TypeScript и esbuild молча восстанавливают структуру, поэтому панель работает, но любой другой парсер может выдать тихо иное дерево, а любой рефакторинг по файлу — пойти по повреждённой базе. Правка двух строк убирает мину целиком:

Сниппет 0-2. Восстановление повреждённого исходника // src/components/MemoryPanel/MemoryPanel.tsx // Было (строка 27): const emories, setMemories] = useState<MemoryEntry[]>(() => memoryService.getMemories()); // Стало: const [memories, setMemories] = useState<MemoryEntry[]>(() => memoryService.getMemories()); // Было (строка 95): }, emories, currentTime]); // Стало: }, [memories, currentTime]);

## 4.3. Мусор, перенос, проверка

Четыре файла в docs/new/ — прямые артефакты отладки, ценность которых нулевая, а объём заметный: errrrrorr.md (723 КБ дамп консоли), errrrro3r.md (74 КБ, второй дамп), agentsplan.md (вставка текста из интерфейса), au1.md (разовый внешний отзыв, поглощён серией audit2/). Они удаляются безвозвратно — это единственное безвозвратное удаление всего плана, и оно сознательно ограничено этими четырьмя файлами. Роадмап владельца переезжает в docs/road/ с сохранением истории, мусорный тестовый файл из корня src удаляется:

Сниппет 0-3. Команды этапа 0 (полная версия с коммитами — приложение А) # 1) Мусор — безвозвратно (только эти четыре файла) git rm docs/new/errrrrorr.md docs/new/errrrro3r.md docs/new/agentsplan.md docs/new/au1.md # 2) Перенос роадмапа владельца git mv evgenyroadmap.md docs/road/evgeny-roadmap.md # 3) Мусорный тестовый файл в корне src git rm src/test_map.ts # 4) Push и наблюдение за первым прогоном CI git push origin fix-debate-text-truncation

## 4.4. Критерии готовности и первый прогон

Критерии этапа: push в ветку запускает CI; в репозитории нет файлов errrrrorr.md и подобных; MemoryPanel компилируется из корректного текста; корень проекта не содержит личных планов. Первый прогон CI, скорее всего, будет частично красным — circular-check покажет 43 цикла, lint выдаст предупреждения. Это ожидаемая и полезная информация: она фиксирует честный базлайн, с которого начинается этап 1. После первого прогона стоит сразу поставить в GitHub настройку «require status checks» для ветки main — это защита от возврата к состоянию «CI есть, но никто не смотрит».

Оценка после этапа: 6,2. Прирост даёт не удаление мусора, а возвращение работающего контура контроля: категория CI/CD поднимается с 2 до 7, гигиена кода — с 6 до 7 за счёт восстановления MemoryPanel и удаления артефактов.

# 5. Этап 1 — «Гигиена и контроль» (неделя 1, 3–5 дней)

Цель этапа — сделать так, чтобы долг больше не накапливался. Пока это не сделано, любые улучшения этапов 2–5 бессмысленны: новые ошибки типов, новые циклы и новые мёртвые файлы будут появляться с той же скоростью, с какой вы их убираете. Пять направлений: CI-базлайн типобезопасности, удаление мёртвого кода, разрыв главного цикла зависимостей ядра, включение pre-commit и слияния структурных близнецов. Все пять — короткие независимые PR, которые можно делать в любой последовательности, кроме последнего дня: финальный зелёный прогон CI закрывает этап только целиком.

## 5.1. CI-базлайн типобезопасности (храповик)

tsc --noEmit по проекту выдаёт 1 085 ошибок. Ловить их разом — значит остановить разработку на недели, поэтому применяется стратегия базлайна: текущее число фиксируется в файле, CI роняется только при увеличении, любое уменьшение приветствуется и немедленно снижает базлайн. Важная деталь реализации: базлайн хранится в отдельном файле .github/tsc-baseline.txt, а не в тексте workflow, — тогда уменьшение базлайна становится видимым изменением в diff каждого PR и создаёт положительную обратную связь.

Сниппет 1-1. CI-джоба храповика типобезопасности # .github/workflows/ci.yml — новая job (после починки триггера) typecheck-baseline: runs-on: ubuntu-latest steps: - uses: actions/checkout@v4 - uses: actions/setup-node@v4 with: node-version: '22' - run: npm install --legacy-peer-deps - name: TypeScript ratchet run: ¦ BASELINE=$(cat .github/tsc-baseline.txt) npx tsc --noEmit -p tsconfig.app.json > tsc.log ¦¦ true ERR=$(grep -c 'error TS' tsc.log ¦¦ true) echo "TS errors: $ERR / baseline $BASELINE" if [ "$ERR" -gt "$BASELINE" ]; then echo "::error::Type errors grew beyond baseline $BASELINE" exit 1 fi if [ "$ERR" -lt "$BASELINE" ]; then echo "$ERR" > .github/tsc-baseline.txt echo "Baseline improved: $BASELINE -> $ERR (commit the file!)" fi

Правило сопровождения базлайна одно: файл .github/tsc-baseline.txt обновляется в том же PR, в котором ошибки уменьшились. Запрещено коммитить уменьшение базлайна без самого уменьшения ошибок — это единственный способ фальсификации храповика, и его легко заметить по diff: файл изменился, а tsc.log нет.

## 5.2. Мёртвый код: минус 3 400 строк одним PR

Аудит подтвердил по вхождению имени и экспортов во все исходники: 16 файлов на ~3 400 строк мертвы целиком (остатки старого визарда DebatePanel, неиспользуемые секции AgentsPanel, BuilderAISidebar, WorkflowListPanel с битым импортом builderAgent), плюс два test-only файла и мусорный test_map.ts, уже удалённый на этапе 0. К этому же PR относятся два мёртвых декоратора LLM-слоя (semantic-router, canary-router — ноль потребителей вне баррела) и устаревший скрипт rebuild-ru.mjs, читающий несуществующий файл локализации. Полный список с путями и размерами — таблица А.1 аудита; удаление не требует правок живых файлов и проверяется сборкой и тестами.

## 5.3. Разрыв главного цикла зависимостей ядра

ADR-001 проекта заявляет «services never import each other» и «Zero circular dependencies», а madge находит 43 циклических импорта. Практически все они — вариации одного системного цикла: database-service → dexie-schema → agems-catalog-service → instances.ts (композиционный баррел) → сервисы → dal. Разрывать нужно узел, а не 43 ребра. Первый шаг — вынести типы схемы Dexie, которые нужны и сервису, и каталогу, в отдельный модуль без импортов исполнения; второй — запретить сервисам импортировать баррел instances.ts правилом dependency-cruiser.

Сниппет 1-2. Разрыв главного цикла и guard против его возврата // Шаг 1. src/kernel/services/dexie-schema-types.ts — типы без исполнения, // импортируемые обеими сторонами вместо импорта друг друга import type { Table } from 'dexie'; export type DebateRow = { /* ... */ }; export type AgemsInstanceRow = { /* ... */ }; // далее: database-service и agems-catalog-service импортируют ТОЛЬКО этот модуль // Шаг 2. .dependency-cruiser.cjs — запрет на повторение цикла через баррел { name: 'no-services-import-instances-barrel', severity: 'error', comment: 'Сервисы не тянут composition root — источник 43 циклов', from: { path: '^src/kernel/services' }, to: { path: 'src/kernel/instances\.ts$' }, }, // Шаг 3. package.json — правило в error, джоба circular-check снова честная "check:circular-kernel": "depcruise src/kernel --config .dependency-cruiser.cjs"

После разрыва узла прогоните madge повторно: часть из 43 циклов уйдёт автоматически, потому что они являлись следствиями одного ребра. Оставшиеся циклы, если они появятся, фиксируются вторым базлайном по той же храповой схеме, что и tsc: список текущих циклов в файле, новые запрещены, существующие уменьшаются по мере работы. Целевое состояние этапа — ноль циклов, правило no-circular в режиме error без исключений.

## 5.4. Pre-commit и слияния близнецов

- Включить .husky/pre-commit.disabled обратно. Хук отключён, вероятно, из-за объёма lint-предупреждений. Компромисс, позволяющий включить его уже сейчас: в pre-commit запускать eslint только на изменённых файлах (lint-staged уже настроен) с флагом --max-warnings=250, снижая порог по мере чистки. Цель — --max-warnings=0 к концу этапа 4.

- Слить пары-близнецы pressure/runtime-pressure и policies/policy-editor. Обе пары — вкладочные слияния без смены URL: PressureMapPanel становится вкладкой «Рантайм» внутри панели pressure, PolicyEditorPanel — режимом редактирования внутри списка политик. Это разминка перед большим этапом 2: механика слияния та же, а риск минимален.

- Починить падающий тест debate-session-store. Единственный красный тест сьюту (vi.mock без подмены rootLogger) — обновить мок по образцу соседних тестов сторов. Красный тест в репозитории с работающим CI блокирует всё, поэтому он входит именно в этот этап.

## 5.5. Критерии готовности этапа

Критерии: CI зелёный целиком — typecheck-baseline, quality, build, test, circular-check, dep-graph; grep по списку мёртвых файлов пуст; madge в ядре показывает 0 циклов; pre-commit выполняется на каждом коммите; пары pressure и policies слиты без изменения URL. Оценка после этапа: 7,0. Прирост дают CI/CD (7 → 9), ядро (6 → 7,5 за счёт нуля циклов и включённого guard), гигиена кода (7 → 8), тесты (6 → 7 за счёт полного зелёного сьюта).

# 6. Этап 2 — «Навигация» (недели 2–3)

Цель этапа — меню, которое незнакомый человек читает без наставника: не более девяти видимых разделов и не более шестидесяти видимых пунктов при выключенных расширенных панелях. Исходное состояние — 258 пунктов в 27 секциях, из которых 13 секций содержат ровно один пункт, а 40 панелей с флагом experimental видны наравне с боевыми. Ключевое свойство перехода: ни один id маршрута не меняется, реорганизуется только группировка секций в трёх файлах реестра, поэтому все внешние ссылки, закладки и алиасы /debates/*, /diagnostics/*, /services/* продолжают работать.

Таблица 5 — Целевая структура: 27 секций → 9 разделов

| Раздел | Что входит (маршруты не меняются) | Откуда собирается |
| --- | --- | --- |
| 1. Обзор | dashboard, analytics | core: section-dashboard (сжатие до 2) |
| 2. Чаты | chat, chat-sessions, session-hub | core: section-chat |
| 3. Дебаты | debate, live, workspace, replay, tournament, history, analysis, argument-graph, topics, debates-manager + панель-каталог «Техники» | core: section-debates + section-techniques (58 пунктов → 1 каталог) |
| 4. Агенты | agents, roles, skills, tools, fleet, mission, agent-journal, marketplace (агентов и персон — вкладками) | content: section-agents +_marketplace; connectors, mcp → в «Провайдеры» |
| 5. Знания | knowledge, knowledge-generator, synthesis, research-группа, docs; память (memory, palace, transfer, federated) — вкладками | content: 8 секций-одиночек → 1 раздел |
| 6. Провайдеры | keys, pools, groups, key-notes, smart-routing, provider-dashboard, connectors, mcp; google-группа и groq/nvidia/openrouter — вкладками провайдера | content: section-connections + google-стек |
| 7. Проекты | projects, builder, workflows, tasks, files, channels, scheduler, run-queue, sop | content: section-projects + 4 секции-одиночки |
| 8. Система | settings (+policies вкладкой), security, audit, history, export-import, «Бюджет» и «Стоимость» (6 → 2), logs, health, debugger, dependency-map, performance-profiler | core: section-services + content: section-settings + system-секции |
| 9. Лаборатория (скрыта по умолчанию) | aquarium + trading, ecosystem, rival-labs, quantum-inspiration, leaderboard, time-machine, dyad + lenses, crystals, junctions, forum, project-os, director, room + experimental-хвосты | content: section_randoms (28 панелей) + хвосты Знаний/Интеграций |

## 6.1. Шаг 1 — фильтр experimental (один файл, минус 41 пункт)

Самый дешёвый шаг всего этапа: панели с флагом experimental и статусом planned скрываются за переключателем в подвале сайдбара. Точка входа готова — фильтр по поиску в Sidebar.tsx (строки 176–180) уже перебирает items секции, и рядом с ним добавляется второй предикат. Меню худеет на 41 пункт мгновенно, а «Лаборатория» появляется отдельным переключателем:

Сниппет 2-1. Фильтр experimental/planned в сайдбаре // src/components/Sidebar.tsx — рядом с существующим фильтром поиска const [showAdvanced, setShowAdvanced] = useState(false); const visibleItems = section.items.filter((item) => { const matchesSearch = /* существующий фильтр по t(labelKey) */; const allowed = showAdvanced ¦¦ (!item.experimental && item.status !== 'planned'); return matchesSearch && allowed; }); // Подвал сайдбара: // <button onClick={() => setShowAdvanced(!showAdvanced)}> // {showAdvanced ? 'Скрыть расширенные' : 'Показать расширенные панели (40)'} // </button>

## 6.2. Шаг 2 — консолидация секций-одиночек

Тринадцать секций по одному пункту (knowledge, project-os, lenses, crystals, junctions, synthesis, knowledge-generator, forum, builder, director, room, projects, channels) складываются в зонтичные разделы «Знания», «Проекты» и «Лабораторию». След старой «чистки меню» — комментарий «KNOWLEDGE split into one section per item (menu cleanup)» — исправляется именно здесь:

Сниппет 2-2. Консолидация секций реестра // src/route-registry-content.ts — было: 13 секций по одному пункту // стало: 3 зонтичные секции. Порядок items задаёт порядок в меню. export const CONTENT_SECTIONS: NavSection[] = [ { id: 'section-knowledge', labelKey: 'nav.section_knowledge', items: [ { id: 'knowledge', labelKey: 'nav.knowledge', icon: Icons.brain, color: '#a855f7' }, { id: 'knowledge-generator', /* ... */ }, { id: 'synthesis', /* ... */ }, { id: 'memory', /* вкладки памяти: palace, transfer, federated */ }, ], }, { id: 'section-projects', items: [ /* projects, builder, workflows, tasks, files, channels, scheduler */ ] }, { id: 'section-lab', items: [ /* experimental-панели и хвосты Знаний */ ] }, // ... ];

## 6.3. Шаг 3 — панель-каталог «Техники» вместо 58 пунктов

58 панелей техник сгенерированы из одного бандла (TECHNIQUE_NAV_ITEMS в technique-panels-bundle.tsx) и разделяют общий профиль качества — но 58 строк меню не читает никто. Решение: убрать техники из сайдбара и сделать одну панель-каталог на маршруте /techniques с поиском, группировкой по типу и карточкой каждой техники. Каталог строится из того же TECHNIQUE_NAV_ITEMS — источника правды уже есть, менять бандл не нужно:

Сниппет 2-3. Каркас панели-каталога техник // src/components/TechniquePanels/TechniquesCatalog.tsx — каркас каталога import { TECHNIQUE_NAV_ITEMS } from './technique-panels-bundle'; const GROUPS = [ { match: (id: string) => /judges¦calibration¦fact-check/.test(id), label: 'Оценка' }, { match: (id: string) => /socratic¦concession¦anchor/.test(id), label: 'Риторика' }, { match: (id: string) => /graph¦minimax¦causal/.test(id), label: 'Логика и структура' }, ]; export function TechniquesCatalog({ onOpen }: { onOpen: (id: string) => void }) { const [q, setQ] = useState(''); const items = TECHNIQUE_NAV_ITEMS.filter((it) => it.labelKey.includes(q.toLowerCase())); return ( <div className="techniques-catalog"> <input placeholder="Поиск по 58 техникам..." value={q} onChange={(e) => setQ(e.target.value)} /> {GROUPS.map((g) => ( <Section title={g.label} key={g.label}> {items.filter((it) => g.match(it.id)).map((it) => ( <TechniqueCard key={it.id} item={it} onOpen={() => onOpen(it.id)} /> ))} </Section> ))} </div> ); }

## 6.4. Шаг 4 — названия, i18n и порядок внедрения

- Переименования интерфейсных названий. «traces» открывает компонент Debugger — пункт переименовывается в «Отладчик»; «live» (LiveWorkspace) рядом с «debate-live» — в «Рабочее место». Все переименования идут через i18n-ключи nav.* в обоих языках, а не через правку компонента.

- Порядок из четырёх PR. PR-1 — фильтр experimental (один файл, мгновенный эффект). PR-2 — консолидация секций трёх реестров (нулевая опасность для маршрутов). PR-3 — панель-каталог техник. PR-4 — вкладочные слияния оставшихся близнецов из таблицы 3 аудита (aquarium/trading, memory-группа, model-compare/ab-testing/agent-comparison).

- Правило отката. Каждый PR этапа не смешивается с другими: если 5-минутный тест на реальном пользователе показывает, что раздел не находится, откатывается один PR, а не весь этап.

Критерии и оценка. Меню содержит не более 9 видимых разделов и не более 60 пунктов; в 5-минутном тесте новый пользователь находит чат, дебаты, ключи и логи без подсказок; ни один URL не изменился (проверяется e2e route sweep из этапа 4). Оценка после этапа: 7,8 — прирост дают оболочка (7 → 9) и панели (6 → 7).

# 7. Этап 3 — «Документация» (недели 2–3, параллельно с этапом 2)

Цель этапа — вернуть docs/ статус источника правды при консервативном режиме обращения с файлами: ничего не удалять безвозвратно, кроме уже удалённого на этапе 0 мусора; всё устаревшее — в docs/archive/ с полной git-историей. Верхний уровень папки сжимается со 112 файлов до 15, ниже — семь папок: architecture (серия 00–10 на en/ru, ADR 001–005), guides (DEV_QUICKSTART и руководства), reference (справочники сервисов, событий и панелей), reports (аудиты и статусы), plans (живые планы), research (ночные обзоры) и archive (всё остальное). Команды переноса собраны в приложении Б этого документа.

## 7.1. Единственный источник цифр: генератор INVENTORY.md

Корень проблемы документации — ручные цифры. README утверждает «120+ панелей» при фактических 257, справочники обещают «198+ событий» при 543 в реестре, STRUCTURE.md говорит о Dexie v34 при фактической v43. Лечится это не вычиткой, а генерацией: скрипт scripts/gen-inventory.mjs читает реестры кода и пишет docs/reference/INVENTORY.md, а CI сверяет README с результатом. После этого цифры физически не могут разойтись — они не пишутся руками.

Сниппет 3-1. Генератор docs/reference/INVENTORY.md из реестров кода // scripts/gen-inventory.mjs — генерирует docs/reference/INVENTORY.md из кода. // Запуск: node scripts/gen-inventory.mjs (в CI: docs-check, сниппет 3-2) import { readFileSync, writeFileSync } from 'node:fs'; import { join } from 'node:path'; const root = process.cwd(); const read = (p) => readFileSync(join(root, p), 'utf8'); // 1. Секции, пункты, experimental — из трёх файлов реестра const registries = [ 'src/route-registry-core.ts', 'src/route-registry-content.ts', 'src/route-registry-system.ts', ]; let sections = 0, items = 0, experimental = 0; for (const reg of registries) { const src = read(reg); const ids = src.match(/id:\s*'[^']+'/g) ?? []; const secs = src.match(/id:\s*'section-[^']+'/g) ?? []; sections += secs.length; items += ids.length - secs.length; experimental += (src.match(/experimental:\s*true/g) ?? []).length; } // 2. Техники — из бандла TECHNIQUE_NAV_ITEMS const bundle = read('src/components/TechniquePanels/technique-panels-bundle.tsx'); const techniques = (bundle.match(/id:\s*'[^']+'/g) ?? []).length; // 3. События — вызовы event() в едином реестре const eventsSrc = read('src/kernel/events/event-registry.ts'); const events = (eventsSrc.match(/:\s*event\(/g) ?? []).length; // 4. Версия схемы Dexie — последняя this.version(N) const dexieSrc = read('src/kernel/services/dexie-schema.ts'); const versions = [...dexieSrc.matchAll(/this\.version\((\d+)\)/g)]; const dexieVersion = versions.length ? versions[versions.length - 1][1] : '?'; // 5. Markdown-отчёт const md = [ '# INVENTORY (автогенерация — не редактировать руками)', '', '¦ Метрика ¦ Значение ¦', '¦---¦---¦', `¦ Панелей (items в реестрах) ¦ ${items} ¦`, `¦ Секций навигации ¦ ${sections} ¦`, `¦ Из них experimental ¦ ${experimental} ¦`, `¦ Техник дебатов ¦ ${techniques} ¦`, `¦ Типизированных событий ¦ ${events} ¦`, `¦ Версия схемы Dexie ¦ v${dexieVersion} ¦`, ].join('\n'); writeFileSync(join(root, 'docs/reference/INVENTORY.md'), md); console.log('INVENTORY.md written:', { items, sections, experimental, techniques, events, dexieVersion });

## 7.2. Автопроверка README в CI

Генератор сам по себе не помешает кому-то завтра вписать в README «150 панелей». Поэтому CI-джоба прогоняет генератор и сравнивает ключевые числа с теми, что значатся в README.md:

Сниппет 3-2. CI-джоба сверки цифр README с генератором # .github/workflows/ci.yml — job docs-check docs-check: runs-on: ubuntu-latest steps: - uses: actions/checkout@v4 - uses: actions/setup-node@v4 with: node-version: '22' - run: npm install --legacy-peer-deps - name: Generate INVENTORY.md run: node scripts/gen-inventory.mjs - name: README numbers must match generated inventory run: ¦ PANELS=$(grep -oP '(?<=\¦ Панелей \(items в реестрах\) \¦ )\d+' docs/reference/INVENTORY.md) grep -q "${PANELS} панелей" README.md \ ¦¦ { echo "::error::README states wrong panel count, expected ${PANELS}"; exit 1; } echo "README panel count OK: ${PANELS}"

## 7.3. Обновление опорных документов и PANELS.md

После переноса файлов обновляются цифры в пяти опорных документах по таблице 5 аудита: README (257 панелей, 543 события, Dexie v43), STRUCTURE.md, DEV_QUICKSTART, SUMMARY и CAPABILITY_MATRIX. Пару PANELS_MAP.md / PANEL_MAP.md настигает решение аудита: авто-сгенерированная PANEL_MAP устарела против реального реестра и либо перегенерируется скриптом, либо удаляется; выживший ручной документ PANELS_MAP переименовывается в PANELS.md, чтобы имя перестало зеркалить соседа, — и его численные утверждения впредь ссылаются на INVENTORY.md, а не дублируются.

Критерии и оценка. В корне docs/ не больше 15 файлов; поиск по «120+ панелей» не находит ничего; INVENTORY.md генерируется в CI и README подтверждается автопроверкой; ни один файл не удалён безвозвратно (кроме четырёх файлов этапа 0). Оценка после этапа: 8,2 — прирост даёт документация (4 → 8) и частично реестр маршрутов, у которого появляется автогенерируемая карта.

# 8. Этап 4 — «Качество» (недели 3–5, фоновый поток)

Этап 4 снимает накопленный долг: 1 085 ошибок типов, четыре монолитных файла, узкий e2e и низкие пороги покрытия. Принципиально, что это фоновый поток мелких независимых PR, а не «спринт рефакторинга»: каждая задача неделима до размера одного вечера и не блокирует других. Храповик CI из этапа 1 гарантирует, что прогресс не откатится, — счётчик может только уменьшаться.

## 8.1. План снижения tsc: 1 085 → 0

Ошибки распределены неравномерно, и это удача: несколько кластеров дают большой срез счётчика быстро, а дальше идёт хвост, который сокращается правилом «кто трогает файл — чинит его в этом же PR». Начинать нужно с панелей с реальным риском рантайма, а не с максимальным числом ошибок:

Таблица 6 — Кластеры ошибок tsc и порядок работы

| Кластер | Ошибок | Подход | Очередь |
| --- | --- | --- | --- |
| ProjectsPanel | 42 | Типизация по контрактам ядра (src/kernel/contracts); максимум снижения счётчика одним файлом | 1 |
| ChannelPanel | 13 | Вызовы методов, отсутствующих в IChannelService — сверить контракт с сервисом; вероятен сломанный рантайм, проверить руками сразу | 1 |
| ChatPanel | 3 | Строки 436/460: убрать void перед промисом; строка 487: guard на string ¦ undefined | 1 |
| Техники дебатов | ~7 файлов | Пачками по файлу (StrategistPanel, StatusDynamicsPanel, StyleMatchingPanel, WhisperChannelsPanel) — общий паттерн, один PR на файл | 2 |
| Dashboard | 3 any | Свести к типам ядра; заодно убрать statement между импортами | 2 |
| Хвост (~900 в сотнях файлов) | — | Правило «кто трогает — чинит»; цель — минус 100–150 ошибок в неделю; к неделе 5 — ноль | 3 |

## 8.2. Монолиты и покрытие

Четыре файла перешагнули порог в 800–1 100 строк и блокируют модульность своих кластеров. Разбиение механическое и безопасное: вкладки и секции выносятся в соседние файлы с сохранением контекста React-компонента, поведение не меняется, поэтому тесты не правятся. Параллельно поднимаются пороги coverage в vitest.config с 30/20% до 50/40% — осознанно поэтапно, по 5% за раз, чтобы порог всегда был чуть выше факта, а не выше мечты:

Таблица 7 — Монолиты к разбиению

| Файл | Строк | План |
| --- | --- | --- |
| PolicyPanel.tsx | 1 169 | Редактор политики (уже слит с policies на этапе 1) выносится в PolicyEditorView |
| FleetPanel.tsx | 1 120 | Субпанели Fleet (6 шт.) уже существуют — головной файл остаётся переключателем, как DebateArena |
| AquariumPanel.tsx | 886 | Trading-вкладка (слита на этапе 2) уходит в собственный модуль |
| SettingsPanel.tsx | 720 | AiModulesTab выносится из головного файла; 43 inline-стиля — в классы |

## 8.3. E2E: 4 → 15 сценариев

Сегодня e2e — один файл basic-flow.spec.ts с четырьмя сценариями. До пятнадцати он наращивается по списку из приложения В, где главный сценарий — route sweep: перебор всех маршрутов из реестра с проверкой, что ни один не даёт белого экрана или 404. Именно этот сценарий защищает реестр маршрутов (9/10 в аудите) и превращает его в проверяемые 10/10:

Сниппет 4-1. Route sweep — смоук всех маршрутов из реестра // e2e/route-sweep.spec.ts — смоук всех маршрутов из реестра import { test, expect } from '@playwright/test'; import { PANEL_COMPONENTS } from '../src/route-imports'; import { CORE_SECTIONS } from '../src/route-registry-core'; import { CONTENT_SECTIONS } from '../src/route-registry-content'; import { SYSTEM_SECTIONS } from '../src/route-registry-system'; const routes = [CORE_SECTIONS, CONTENT_SECTIONS, SYSTEM_SECTIONS] .flatMap((s) => s) .flatMap((s) => s.items) .map((item) => item.id); test.describe.configure({ mode: 'parallel' }); for (const id of routes) { test(`route /${id} renders without crash`, async ({ page }) => { const errors: string[] = []; page.on('pageerror', (e) => errors.push(String(e))); await page.goto(`/#/${id}`); await expect(page.locator('main')).toBeVisible(); expect(errors, `panel ${id} threw`).toEqual([]); }); }

## 8.4. Гигиена и честный ADR

Параллельно с типобезопасностью идут две скучные, но важные линии. Первая — сокращение as any с 214 до менее чем 50 (в первую очередь 40 вхождений в продовом коде) и перенос inline-стилей из 14 143 вхождений в общие классы, начиная с SettingsPanel. Вторая — обновление ADR-001: после этапа 1 правило «сервисы не импортируют друг друга» впервые реально соблюдается, и это стоит зафиксировать текстом с честным описанием механизма guard-правил, а не декларацией. В тот же PR входит правка CSP dev-режима: connect-src дополняется всеми 24 провайдерами вместо нынешних семи, чтобы прямые вызовы моделей в разработке не резались.

Критерии и оценка. Базлайн tsc снят полностью, build:skip-typecheck удалён из package.json, typecheck входит в обязательную сборку; e2e 15 сценариев проходит в CI на каждый PR; coverage-пороги 50/40%; нет файлов больше 1 000 строк; as any < 50. Оценка после этапа: 9,0 — прирост дают типобезопасность, тесты, конфиги и гигиена кода.

# 9. Этап 5 — «Продукт» (недели 5–6 и постоянный режим)

После этапов 1–4 проект защищён и упорядочен, но пользователь этого почти не чувствует: он видит интерфейс, а не храповики CI. Этап 5 тратит накопленный инженерный ресурс на заметные улучшения и — что важнее — переводит поддержание качества из разовых акций в постоянный режим. Здесь же снимается последнее ограничение на пути к 10/10: до этого момента план убирал плохое, теперь добавляется хорошее.

## 9.1. Онбординг и центр запуска

- Онбординг-тур из пяти шагов. При первом входе — короткий тур по девяти разделам нового меню: чат, дебаты, ключи провайдера, логи, настройки. Пять экранов, каждый с одной кнопкой «попробовать», каждый пропускается. Технически — оверлей с точками привязки к существующим элементам, без изменения самих панелей.

- Dashboard как центр запуска. После сжатия меню дашборд перестаёт дублировать его и становится пусковой площадкой: последние чаты, активные дебаты, состояние ключей, свежие ошибки в логах. Все данные уже есть в сторах — работа сводится к компоновке.

- Поиск ⌘K на первый экран. Поиск панелей уже реализован; шаг в том, чтобы он открывался пустым нажатием на главном экране и подсказывал типовые действия («запустить дебат», «добавить ключ»), а не только находил панели по имени.

## 9.2. Доступность, производительность, наблюдаемость

- A11y-проход. Навигация с клавиатуры по сайдбару и таблицам, aria-label для иконочных кнопок, контраст текста по WCAG AA. Проверка — axe-core в e2e на пяти опорных страницах (dashboard, chat, debates, keys, logs).

- Производительность. 257 панелей уже лениво загружаются через PanelLoader — проверить, что чанки не ломают рантайм (route sweep из этапа 4 покрывает и это), и замерить время первого открытия тяжёлых панелей (ProjectsPanel, FleetPanel) до и после разбиения монолитов.

- Телеметрия ошибок. Sentry уже подключён для sourcemaps — включить перехват ошибок рендера панелей с тегом панели, чтобы после релиза меню было видно, какая именно панель падает у пользователей, а не только в CI.

- Definition of done — в CONTRIBUTING.md. Пять правил из раздела 8.3 аудита становятся обязательными для новых панелей: маршрут только в существующий раздел, smoke-тест, обновление PANELS.md тем же коммитом, experimental по умолчанию скрыт, удаление панели — одним PR вместе с маршрутом.

Рисунок 2 — Траектория оценки по этапам: каждый шаг подтверждается измеримым критерием

Критерии и оценка. Онбординг-тур проходит новый пользователь без подсказок; axe-core не находит критичных нарушений на пяти опорных страницах; Sentry показывает ошибки панелей с тегами; CONTRIBUTING.md содержит definition of done; первый квартальный регресс-аудит выполнен по таблицам 1–2 и не нашёл падений категорий. Оценка: 9,5–10 — дольше удерживается, чем достигается, и это нормально: десятка — свойство системы, а не отметка.

# 10. Метрики приёмки и регресс

Таблица ниже — договор о том, что считается выполненной работой. Каждая строка: измеримая метрика, инструмент, значение на момент аудита, целевое значение и этап, на котором она закрывается. Это тот же набор величин, что измерял аудит, — поэтому по завершении плана можно честно пересчитать все категории по той же методике и получить итоговую оценку, а не самооценку.

Таблица 8 — Definition of Done: 14 метрик перехода к 10/10

| Метрика | Инструмент | Сейчас | Цель | Этап |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CI запускается на каждый push | GitHub Actions | никогда | каждый push | 0 |
| Ошибок tsc --noEmit | typecheck-baseline job | 1 085 | 0, enforced | 1 → 4 |
| Циклов зависимостей в ядре | madge / depcruise | 43 | 0, rule=error | 1 |
| Мёртвых файлов в src/ | grep по списку аудита | 16 + 2 | 0 | 1 |
| Секций меню видимых | реестр маршрутов | 27 | ≤ 9 | 2 |
| Пунктов меню видимых | реестр маршрутов | 258 | ≤ 60 | 2 |
| Experimental-панелей видно | Sidebar filter | 40 | 0 (за флагом) | 2 |
| Файлов в корне docs/ | ls | 112 | ≤ 15 | 3 |
| Цифры README подтверждены | docs-check job | расходятся | генерируются | 3 |
| E2E-сценариев в CI | Playwright | 4 | 15 | 4 |
| Ошибок tsc, блокирующих сборку | build pipeline | 0 (не блокирует) | 0 ошибок вообще | 4 |
| as any в проде | eslint | 214 | < 50 | 4 |
| Файлов-монолитов > 1 000 строк | wc -l | 4 | 0 | 4 |
| Пороги coverage (statements/branches) | vitest.config | 30 / 20% | 50 / 40% | 4 → 5 |

Регресс — это не событие, а расписание. Раз в квартал прогоняется полный набор измерений из таблиц 1–2 этого документа и таблиц 1–3 аудита: madge, tsc, подсчёт гигиены, кросс-сверка пяти опорных документов, проход по кластерам панелей. Результат — обновлённая таблица оценок; любая категория, упавшая относительно прошлого замера, автоматически становится приоритетом следующего месяца. Квартальный цикл занимает один рабочий день и заменяет собой и «планы наведения порядка», и внезапные аудиты-переполохи: система контроля всегда показывает текущее состояние.

# 11. Риски и их нейтрализация

План сознательно составлен из мелких независимых шагов, но риски существуют, и о них стоит договориться заранее. Ни один из перечисленных рисков не является причиной отказываться от плана; все они купируются правилами, уже встроенными в структуру этапов.

Таблица 9 — Реестр рисков плана

| Риск | Вероятность | Влияние | Нейтрализация |
| --- | --- | --- | --- |
| После разрыва главного цикла madge покажет новые, ранее скрытые циклы | высокая | умеренное | Второй базлайн по храповой схеме (раздел 5.3): список текущих циклов фиксируется, новые запрещены, существующие уменьшаются по мере работы |
| Продуктовая разработка конфликтует с чисткой (merge-конфликты) | средняя | умеренное | Этапы нарезаны короткими PR по 1–2 файла; реорганизация меню не трогает маршруты; базлайны обновляются в том же PR, что и уменьшение |
| При переезде docs/ потеряется нужный файл | низкая | высокое | Только git mv (история сохраняется); архив вместо удаления; дифф переезда проверяется одним ревью; ничего не удаляется безвозвратно |
| Базлайн tsc снижается слишком медленно | средняя | умеренное | Правило «кто трогает файл — чинит его» + контрольная точка недели 4: если счётчик не ниже 400, правило пересматривается до продолжения работ |
| Слияния близнецов ломают привычки пользователей | низкая | низкое | URL не меняются никогда; старые маршруты остаются рабочими вкладками; изменения перечисляются в описании релиза |
| Починенный CI сначала красный и «пугает» команду | высокая | низкое | Базлайны для tsc и циклов делают красный невозможным по определению; первый прогон фиксирует честную точку отсчёта, а не провал |
| Потеря контекста: план начат, но заброшен на середине | средняя | высокое | Этапы 0–1 дают видимый результат за неделю; вехи M0–M3 необратимы; каждый этап независим — остановка на любой вехе оставляет проект лучше, чем он был |

Отдельно — риск, которого нет. Часто главный страх перед таким планом: «а вдруг мы что-то сломаем». Он купирован архитектурой плана: этапы 0–3 не меняют поведение продукта вообще (триггер CI, файлы документации, группировка меню), а этап 4 меняет его только в сторону типобезопасности, и каждый шаг закрыт тестами и e2e. Восстановление после любого ошибочного шага — git revert одного PR.

# 12. Первые 48 часов: чек-лист быстрого старта

Этот раздел существует для одного: чтобы план начался. Всё перечисленное ниже делается без подготовки, без ревью архитектурных решений и без риска для продукта. Если после двух дней выполнения чек-листа план по какой-то причине остановится — проект всё равно станет заметно лучше, чем он был.

## День 0, утро (2 часа)

- Починить триггер ci.yml по сниппету 0-1 и запушить. Наблюдать первый прогон CI — красные джобы в этот момент честная информация, а не проблема.

- Восстановить две строки MemoryPanel.tsx по сниппету 0-2. Отдельный коммит.

## День 0, после обеда (1 час)

- Удалить четыре мусорных файла docs/new/, перенести evgenyroadmap.md, удалить src/test_map.ts (сниппет 0-3). Полная последовательность коммитов — приложение А.

- Поставить в GitHub «require status checks» для main — чтобы починенный CI стал обязательным, а не декоративным.

## День 1 (2–3 часа)

- Добавить джобу typecheck-baseline по сниппету 1-1 с файлом .github/tsc-baseline.txt, содержащим 1085. Закоммитить базлайн, убедиться, что джоба зелёная.

- Удалить 16 мёртвых файлов по списку таблицы А.1 аудита, два test-only файла, декораторы semantic-router и canary-router, скрипты rebuild-ru.mjs и debug-regex.cjs. Прогнать сборку и тесты локально перед push.

## День 2 (2–3 часа)

- Вынести типы схемы Dexie в dexie-schema-types.ts, добавить depcruise-правило из сниппета 1-2, прогнать madge — зафиксировать остаточное число циклов вторым базлайном.

- Включить pre-commit (lint-staged, --max-warnings=250). Починить мок debate-session-store — сьют становится полностью зелёным.

- Добавить фильтр experimental в Sidebar по сниппету 2-1 — меню худеет на 41 пункт. Первый видимый пользователю результат плана.

К концу вторых дней CI зелёный, мёртвый код удалён, цикл разорван, меню уже заметно чище — то есть выполнены этап 0 и большая часть этапа 1. Дальше план идёт по календарю из раздела 3.

# Приложение А. Этап 0 коммит за коммитом

Команды выполняются из корня репозитория на ветке fix-debate-text-truncation при чистом рабочем дереве. Пять атомарных коммитов — каждое изменение независимо откатывается, история репозитория документирует прогресс сама.

Сниппет А-1. Полная последовательность коммитов этапа 0 # Коммит 1 — триггер CI git checkout -b fix-ci-trigger # ... правка .github/workflows/ci.yml по сниппету 0-1 ... git add .github/workflows/ci.yml git commit -m "fix(ci): repair broken branch trigger 'ain, master]' -> '[main, master]'" # Коммит 2 — MemoryPanel # ... правка src/components/MemoryPanel/MemoryPanel.tsx по сниппету 0-2 ... git add src/components/MemoryPanel/MemoryPanel.tsx git commit -m "fix(memory): restore corrupted useState/useEffect source (L27, L95)" # Коммит 3 — мусор документации git rm docs/new/errrrrorr.md docs/new/errrrro3r.md docs/new/agentsplan.md docs/new/au1.md git commit -m "chore(docs): remove console-dump garbage from docs/new" # Коммит 4 — роадмап владельца git mv evgenyroadmap.md docs/road/evgeny-roadmap.md git commit -m "chore(docs): move personal roadmap out of repo root" # Коммит 5 — мусорный тест git rm src/test_map.ts git commit -m "chore(src): remove stray test_map.ts from src root" # Публикация и наблюдение первого прогона CI git push origin fix-ci-trigger

Ветку fix-ci-trigger после зелёного прогона CI можно влить в fix-debate-text-truncation или сразу в main — правки независимы от остального плана. Если триггер правится прямо в рабочей ветке, коммиты 2–5 добавляются поверх без промежуточной ветки.

# Приложение Б. Команды переноса docs/ (этап 3)

Консервативный режим: безвозвратно удалены только четыре файла этапа 0; всё остальное переезжает командами git mv с сохранением истории. Выполнять одним PR после слияния этапа 1 — тогда CI уже работает и подтверждает, что живой код не задет.

Сниппет Б-1. Сценарий переноса документации # 1. Целевая структура верхнего уровня mkdir -p docs/architecture docs/guides docs/reference docs/reports docs/plans docs/research docs/archive # 2. Большие папки — архивируются целиком git mv docs/road docs/archive/road git mv docs/experementmdroadmaps docs/archive/experementmdroadmaps git mv docs/au docs/archive/au git mv docs/plan docs/archive/plan git mv docs/new docs/archive/new git mv docs/research/nightly docs/archive/nightly # 3. Логи сессий — архив, не удаление git mv docs/SESSION_LOG.md docs/archive/SESSION_LOG.md git mv docs/CONVERSATION.md docs/archive/CONVERSATION.md # 4. Живая база — раскладывается по назначению git mv docs/00-*.md docs/architecture/ # серия 00-10 en/ru git mv docs/ADR-*.md docs/architecture/ # ADR 001-005 git mv docs/events.md docs/architecture/ git mv docs/DEV_QUICKSTART*.md docs/guides/ git mv docs/SERVICES_INVENTORY.md docs/reference/ git mv docs/CAPABILITY_MATRIX.md docs/reference/ git mv docs/STRUCTURE.md docs/reference/ # ... остальные ~25 живых файлов по сниппету 5-1 аудита ... # 5. Генератор инвентаризации — сразу после переезда node scripts/gen-inventory.mjs git add docs/reference/INVENTORY.md scripts/gen-inventory.mjs # 6. Проверка: сборка, тесты, e2e route sweep npm run build && npm test

После переноса: переписать README-навигатор на новые пути, обновить ссылки в пяти опорных документах (таблица 5 аудита даёт полный список несоответствий), удалить из корня docs/ пустые папки и сделать коммит «chore(docs): restructure into README + 7 folders, archive 700+ stale files». Итоговая проверка этапа — поиск по «120+ панелей» возвращает пустой результат.

# Приложение В. Пятнадцать e2e-сценариев этапа 4

Сценарии наращиваются от простого к сложному; каждый — независимый spec-файл или блок в существующем basic-flow.spec.ts. Критерий приёмки этапа: все пятнадцать зелёные в CI на каждый PR.

Таблица В.1 — Сценарии приоритетного покрытия

| № | Сценарий | Шаги и ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дашборд без ошибок | Открыть /#/, перехват pageerror — массив пуст, main видим |
| 2 | Чат с мок-провайдером | Открыть chat, отправить сообщение — ответ приходит (mock-адаптер), история сохраняется |
| 3 | Добавление ключа | keys → добавить тестовый ключ — ключ появляется в списке, событие key:added в логах |
| 4 | Смена провайдера по умолчанию | provider-dashboard → выбрать провайдера — значение сохраняется после reload |
| 5 | Запуск дебата | debate?mode=runtime → старт с мок-моделями — раунд генерируется без ошибок консоли |
| 6 | История дебатов | debates/history → открыть запись, перейти в replay — транскрипт воспроизводится |
| 7 | Поиск ⌘K | Нажать ⌘K, ввести «logs» — открывается панель логов |
| 8 | Route sweep всех маршрутов | Перебор маршрутов из реестра (сниппет 4-1) — ни одного pageerror и белого экрана |
| 9 | Логи и фильтр | logs → ввести строку фильтра — таблица сокращается, виртуализация не ломается |
| 10 | Переключение языка en ↔ ru | settings → сменить язык — меню и заголовки переведены, ключи nav.* симметричны |
| 11 | Экспорт и импорт данных | export-import → выгрузка, затем загрузка — данные восстанавливаются, Dexie не падает |
| 12 | Восстановление сессии | Открыть чат, reload страницы — сессия и последнее состояние восстанавливаются |
| 13 | Бюджет: добавление расхода | budget → addSpend — строка появляется, агрегаты пересчитываются (AGEMS) |
| 14 | Флаг расширенных панелей | Выключить «Показать расширенные» — Лаборатория скрыта; включить — 40 панелей видны |
| 15 | 404-страница | Открыть /#/nonexistent — страница-заглушка, а не белый экран |

Сценарий 8 (route sweep) — самый ценный: он превращает реестр маршрутов из «хорошо проверенного руками» в непрерывно проверяемый контракт. Сценарии 10 и 14 напрямую проверяют решения этапа 2, сценарий 13 — серию AGEMS, упомянутую аудитом как живой функционал. Новые сценарии добавляются в этот же список только вместе с планом их поддержки — иначе через квартал получится новая база устаревших артефактов, на этот раз в e2e.